## ProgramadeTrabajo
Descripción | Duración | Comienzo | Fin | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Finalizacion
Aportaciones | 30 minutos | 11:30 p.m | 12:00 p.m | Todos los integrantes | 2018-06-12 | 2018-06-12
Diagrama de clases(prueba) | 45 minutos | 21:00 | 21:45 | Karina Carmona | 2018-06-13 | 2018-06-13
Diagrama de casos de uso | 1 hora | 14:00 | 15:00 | Jessica González | 2018-06-13 | 2018-06-13
Requerimientos funcionales y no funcionales | 1 hora | 22:00 | 23:00 | Karina Carmoma | 2018-06-13 | 2018-06-13
Casos de Uso | 1 hora | 14:00 | 15:00 | Antonio Cetzal | 2018-06-13 | 2018-06-13
Escenarios de caso de uso | 30 minutos | 15:00 | 15:30 | Antonio y Jessica | 2018-06-13 | 2018-06-13
Plan de trabajo | 1 hora | 16:30 | 17:30 | Roger Santoyo | 2018-06-13 | 2018-06-13
Creación del repositorio | 5 minutos | 16:02 | 16:07 | Jessica González | 2018-06-13 | 2018-06-13
Hacer fork al repositorio | 1 minuto | 16:10 | 16:11 | Karina, Antonio y Roger | 2018-06-13 | 2018-06-13
Presentación de proyecto | 30 minutos | 23:05 | 23:35 | Karina Carmona | 2018-06-13 | 2018-06-13
Enviar documentación pendientes | 15 minutos | 23:50 | 0:05 | Karina, Antonio y Roger | 2018-06-13 | 2018-06-14
Subir documentos al repositorio | 15 minutos | 8:00 | 8:15 | Jessica González | 2018-06-14 | 2018-06-14
Actualización del diagrama de clases | 40 minutos | 21:10 | 21:50 | Jessica González | 2018-06-18 | 2018-06-18
Actualización de documentación | 1 hora y 8 min | 23:00 | 0:08 | Jessica González | 2018-06-18 | 2018-06-19
Note on A2: Jessica Sarai González Bautista: Recomendamos asistir puntual y tomar nota de los acuerdos para no pasar nada por alto
Note on A3: Jessica Sarai González Bautista: Se realiza un modelo UML de las clases y objetos que son fundamentales para poder realizar la codificación y la implementación de estas en el lenguaje java
Note on A4: Jessica Sarai González Bautista: Se analiza los flujos principales de la interaccion del sistema con el usuario, pensando los pasos a realizar para realizar este documento, para verificar el flujo con los 2 tipos de usuarios.
Note on A6: Jessica Sarai González Bautista: Documentos con los flujos principales entre los 2 tipos de usuaios y el sistema
Note on A8: Jessica Sarai González Bautista: Creación de las actividades realizadas y a realizar
Note on A9: Jessica Sarai González Bautista: https://github.com/JessicaSarai98/CapaciExpress
Note on A11: Jessica Sarai González Bautista: Una presentación de power point con la descripción del proyecto
Note on A13: Jessica Sarai González Bautista: Cada quien subió la parte que le haya tocado mediante GitKraken
Note on A14: Jessica Sarai González Bautista: El diagrama de clases se revisó en clases y estaba incorrecto, por lo que se realizó de nuevo
Note on A15: Jessica Sarai González Bautista: Agregación de hoja de trabajo en excel, actualizacion de diagrama de clases, numeracion de requisitos funcionales y no funcionales.

## Asistencia
Fecha | Karina | Jessica | Roger | Antonio
2018-06-12 | √ | √ | √ | √
2018-06-13 | √ | √ | √ | √
2018-06-14 | √ | √ | √ | √
2018-06-15 | √ | √ | √ | √
2018-06-17 | √ | √ | √ | √
2018-06-21
2018-06-28
2018-07-01
2018-07-02
2018-07-03
2018-07-04