## Equipo_de_Trabajo
NOTA: Ver definiciones de cada numeral en la parte inferior
Nombre del Proyecto:		Capaciexpress
Nombre del proponente:		LCC FMAT

EQUIPO DE TRABAJO
NOMBRE(S) y APELLIDO(S):	PERFIL	FUNCIONES	ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES	DEDICACIÓN TOTAL DE TIEMPO AL PROYECTO (EN dias)
Karina Carmona Vargas	LCC	Planeación y desarrollo	Realizar la genreación de requerimientos,Realizar presentación,Depuración y Pruebas	4 dias
Jessica Sarai González	LCC	coordinador general	Creación de repositorio, diagrama de casos de uso, depuración y pruebas	5 dias
Antonio Cetzal	LCC	Codificación	Configurar entorno de trabajo,Casos de uso,codificar	5 dias
Roger Santoyo Chulim	LCC	Documentación	Configurar entorno de trabajo,Plan de trabajo,Depuración	4 dias

DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
A continuación se presentan las orientaciones para diligenciar cada uno de los campos del formato. El objetivo de este formato es relacionar la informacíon basica sobre el personal que desarrollará las actividades aprobadas Al respecto se anota que la totalidad del personal del proyecto debe estar aprobado en la propuesta inicial o en su defecto avalado por la Interventoría.

INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR
Nombre del Proyecto:		Escriba el nombre del programa o proyecto indicado en la propuesta presentada
NOMBRE(S) y APELLIDO(S):		Escriba la razon social completa de la empresa que adelantará el contrato
PERFIL		Indique el nombre del profesional o contratista aprobado.
#¡REF!		Describa la experiencia del miembro del EGAN. Esta experiencia deberá corresponder a las funciones asignadas. Así mismo se debe referenciar las redes de contactos pertinentes para la consecución de clientes potenciales y recursos adicionales para las Bioempresas, conforme a los funciones mínimas del EGAN, establecidas en la tabla del numeral 6.1 del los Términos de Referencia
FUNCIONES		Describa las funciones que este realizará (según la tabla del numeral 6.1 del los Términos de Referencia)
ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES		Indique las actividades (con su código respectivo) que son responsabilidad directa de cada miembro del equipo. Esta Codificacion debe guardar correpondencia con la codificacion de base de calculo y plan de trabajo.
DEDICACIÓN TOTAL DE TIEMPO AL PROYECTO (EN dias)		Indique el tiempo de dedicación al proyecto en número de horas al día

## Plan_de_Trabajo
NOTA:	Este archivo cuenta con tres (3) hojas las cuales deben estar diligenciadas en su totalidad.

Nombre de la propuesta
Proponente:

(adicionar más actividades, en caso de que aplique)

PLAN DE TRABAJO
CODIGO DE ACTIVIDADES.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO	ENTREGABLE ASOCIADO
A01	Plan de trabajo	Se requiere realizar una distribución de las actividades que son cruciales para concluir satisfactoriamente el proyecto ,así como definir las fechas de inicio y entrrega de cada actividad y realizar un cronograma o plan de trabajo para precentar al equipo el dia de la primera reunion	Roger Santoyo	La definición y repartición de las actividades y tareas cruciales y precentacion de un plan de trabajo	Documento con el plan de trabajo
A02	Levantamiento de requerimietos	la identificación y documentación de los requerimientos del sistema, a partir de los usuarios, clientes o interesados.Definir clases y objetos	Karina Carmona	Se espera tener indetificado los requisitos en cuanto a clases ,objetos metodos y atributos para un correcto fucionamiento	Definicion de clases ,objetos ,metodos y atributos
A03	Realizar diagrama de clases	Com base en los requerimientos , realizar el diagrama de clases que describe la interacción de cases ,objetos y metodos que permiten el funcionamiento del sistema	Jessica Gonzalez	Diagrama de clases para pasar a la codificacíon	Diagrama de clases
A04	Definir los casos de usos	Definir las tareas,permisos y formas de interaccion de cada usuario con el sistema,escepciones	Antonio Cetzal	Se espera Haber determiado cada usuario y su interacción con el sistema	Documento con la definición de cada usurio
A05	Realizar diagrama de casos de uso	Se requiere realizar el diagrama de casos de uso que muestre graficamente el modo de interacción del usuarios con el sistema, dependiendo de cada caso	Jessica Gonzalez	Diagrama de casos de uso	Documento con diagrama de casos de uso
A06	Realizar un presentación para veridicar el avance previo a la primera entrega	Se requiere realizar un documento,el cual contedra la recopilacíon del avance de cada integrante del equipo en sus repectivas tareas	Karina Carmona	Se espera tener conocimiento del avance del proyecto	precentacion de los avances
A07	Primera entrega	Asistir a la reunion con el maestro	Todos los integrantes	Se espera que todos lo integrantes asistan puntualmente con sus documentos respectivos para cualquier eventualisdad	precentacion de los avances,asistenia de todos
A08	Codificación	Se requiere implementar cada una de las clases,objetos y bloques de codigo definidos en el diagrama de clases usando el lenguaje de programación java ,el IDE neBeans y el respectivo repositorio en gitHub	Antonio Cetzal	Se espera tener un docuemento /documentos en el lenguaje java	ejecutable
A09	Depuracion	Se corregiran y actualizara el codigo del ejecutable resultante de la condificación tomando en cuenta las necesidades que surjan	Jessica Gonzalez,Roger Santoyo,Karina Carmona, Antoni Cetzal	se esperan mejoras en el codigo del sistema	actualización en el repositario y un ejecutable
A10	Segunda entrega	Asistir a la reunion con el maestro	Todos los integrantes	Se espera que todos lo integrantes asistan puntualmente con sus documentos respectivos para cualquier eventualisdad,Actualización en la precentacion	Actualización en la precentación
A11	Pruebas	Se espera poder realizar pruebas del sistema con los distintos usuarios,administrador y empleado, probar cada una de los metodos, y verificación de cada una de las tareas respectivas, así como corregir posibles errores o modificaciones de clases	Karina Carmona,Jessica Gonzalez	Se espera realizar con exito todas las prubas,o en su caso identificas los posibles errores y modificaciones pertinentes	actualización en el repositario y un ejecutable
A12	Entrega final	Asistir a la reunion con el maestro	Todos los integrantes	Se espera que todos lo integrantes asistan puntualmente con sus documentos respectivos para cualquier eventualisdad,Actualización en la precentacion	Actualización en la precentación
A13	configurar entorno de trabajo	Instalar todas las herramientas necesarias para poder codificar y realizar modificaciones estandar a los archivos en le repositorio así como una codificación estandar	Antonio Cetzal,Roger Santoyo	Todos los integrantes tengan instalado netbeans y gitKraken, cuenta en gitHub	poder descargar el plan de trabajo
A14
(adicionar más acividades, en caso de que aplique)

INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR
Nombre de la propuesta	Nombre de la propuesta de trabajo precentada
Proponente:	Nombre de los ponentes de la propuesta
CODIGO DE ACTIVIDADES.	Corresponde al código consecutivo que se debe asignar a cada una de las actividades que hacen parte de la propuesta presentada, teniendo en cuenta el orden o secuencia de ejecución de los mismos (A01,A02, A03.. etc). Este código identificará las actividades durante el tiempo de ejecución del proyecto.
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Corresponde al nombre corto que el proponente le designe a la actividad
DESCRIPCIÓN	Describa las actividades requeridas para el cumplimiento del objetivo del proyecto. Una actividad se entiende como el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir una meta, que consiste en la ejecución de ciertos procesos o tareas (mediante la utilización de los recursos humanos, materiales, técnicos, y financieros) asignados a la actividad con un costo determinado.
NOMBRE DEL RESPONSABLE	Indique el nombre del miembro del equipo de trabajo quien adelantará la actividad.
RESULTADO ESPERADO	Indique qué debe ser producido por las actividades. Los resultados son productos que se logran con la ejecución de actividades. Varias actividades pueden permitir el logro de un resultado.
ENTREGABLE ASOCIADO	Son las fuentes de información que se pueden utilizar para verificar los resultados (Por ejemplo, documentos, estudios, registro fotograficos, otros entregables). Referirse al numeral 12.1 de los Términos de Referencia.
RECUERDE:	• Las actividades propuestas deben estar orientadas al cumplimiento del objeto de la convocatoria / • Se debe remitir una copia en medio magnético de la propuesta presentada (CDs), acompañada del presente formato de Excel.

## Cronograma_de_Actividades
Rellenar las celdas dependiendo de la duración de cada actividad, su semana de inicio y su semana de finanalización

CODIGO DE ACTIVIDADES	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	12 de junio	13 de junio	14 de junio	15 de junio	16 de junio	17 de junio	18 de juni	19 de junio	20 de junio	21 de junio	22 de junio	23 de junio	24 de junio	25 de junio	26 de junio	27 de junio	28 de juini	29 de junio	30 de junio	01 de jilio	02 de julio	03 de julio	04 de julio	05 de julio	06 de julio	07 de julio	08 de julio					Semana 43	Semana 44	Semana 45	Semana 46	Semana 47	Semana 48	Semana 49	Semana 50	Semana 51	Semana 52	Semana 53	Semana 54	Semana 55	Semana 56	Semana 57	Semana 58	Semana 59	Semana 60	Semana 61	Semana 62	Semana 63	Semana 64	Semana 65	Semana 66	Semana 67	Semana 68	Semana 69	Semana 70	Semana 71	Semana 72	Semana 73	Semana 74	Semana 75	Semana 76	Semana 77	Semana 78	Semana 79
A01	Plan de trabajo
A02	Levantamiento de requerimietos
A03	Realizar diagrama de clases
A04	Definir los casos de usos
A05	Realizar diagrama de casos de uso
A06	Realizar un presentación para veridicar el avance previo a la primera entrega
A07	Primera entrega
A08	Codificación
A09	Depuracion
A10	Segunda entrega
A11	Pruebas
A12	Entrega final
A13	configurar entorno de trabajo
A14	creacion de repositorio
(adicionar más acividades, en caso de que aplique)