## Minuta1
MINUTA DE TRABAJO
Fecha: | 2018-06-12 |  | Hora: | 11:00 a.m - 12:00 p.m
Lugar: | Cafetería de Facultad de Matemáticas
Asunto/Proyecto: |  | Elección del proyecto
No. Minuta: | 1
Participantes: | Karina Carmona, Jessica González, Antonio Cetzal y Roger Santoyo
Ausentes: | Ninguno
Agenda del día:
1) Elección del proyecto
2) Crear repositorio en GitHub
3) Aportaciones/ideas para el proyecto
Temas discutidos y/o acordados
1) Jessica y Karina propusieron que se retomará su proyecto de capacitación.
2) Roger propuso un gestor de calificaciones.
3) Los integrantes acordaron que Jessica creará el repositorio.
4) Antonio propuso un sistema de registro.
5) Roger y Antonio revisaran el proyecto de Jessica y Karina para saber si se elige o no.
Acciones a tomar | [5 empty] | Próxima reunión
No. | Tareas |  | Responsable | Fecha de entrega | Status
1 | Creación del repositorio |  | Jessica González | 2018-06-13 | Pendiente
2 | Enviar link del proyecto a revisar |  | Jessica González | 2018-06-13 | Pendiente
3 | Descargar GitKraken |  | Roger y Antonio | 2018-06-12 | Pendiente
4 | Revisión del proyecto del repositorio |  | Roger y Antonio | 2018-06-13 | Concluido
5 | Creación del repositorio |  | Jessica González | 2018-06-13 | Pendiente
6 | Creación de cuenta GitHub |  | Roger y Antonio | 2018-06-13 | Pendiente
Se acordó que será el día miércoles 13 de Junio a las 11:30 en la biblioteca del CCEI

## Minuta2
MINUTA DE TRABAJO
Fecha: | 2018-06-13 |  | Hora: | 11:30 a.m - 12:00 p.m
Lugar: | Biblioteca de CCEI
Asunto/Proyecto: |  | Aportaciones del proyecto, delegar tareas.
No. Minuta: | 2
Participantes: | Antonio Cetzal, Jessica González, Roger Santoyo, Karina Carmona
Próxima reunión
Ausentes: | Ninguno
Agenda del día:
1) Verificar las tareas anteriores.
2) Respuestas de Roger y Antonio acerca del proyecto propuesto por Karina y Jessica
3) Hablar acerca del proyecto que se aceptará
4) Asignación de roles del equipo. | [5 empty] | Tareas anteriores
[6 empty] | No. Tarea | Responsable | Status
Temas discutidos y/o acordados | [5 empty] | 1 | Jessica González | Concluido
1) Jessica mando el link del repositorio el 13 de Junio a las 10:30 horas por medio de la aplicación WhatsApp. | [5 empty] | 2 | Jessica González | Concluido
2) Todos los integrantes acordaron en programar en el lenguaje Java. | [5 empty] | 3 | Roger y Antonio | Concluido
3) Jessica hizó contribuidor a los integrantes del equipo en el repositorio de GitHub, para facilitar la forma de actualizar documentos. | [5 empty] | 4 | Roger y Antonio | Concluido
[6 empty] | 5 | Jessica González | Concluido
Acciones a tomar | [5 empty] | 6 | Roger y Antonio | Concluido
No. | Tareas |  | Responsable | Fecha de entrega | Status
1 | Generar requerimientos funcionales y no funcionales |  | Karina Carmona | 2018-06-18 | Pendiente
2 | Generar presentación |  | Karina Carmona | 2018-06-18 | Pendiente
3 | Generar casos de Uso |  | Antonio Cetzal | 2018-06-18 | Pendiente
4 | Generar diagrama de casos de Uso |  | Jessica González | 2018-06-18 | Pendiente
5 | Generar diagrama de clases |  | Karina Carmona | 2018-06-18 | Pendiente
6 | Generar plan de trabajo |  | Roger Santoyo | 2018-06-18 | Pendiente
7 | Generar escenarios de casos de Uso |  | Antonio, Jessica | 2018-06-18 | Pendiente
Se acordó que la próxima reunión será el día
Se acordó que la próxima reunión será el día
lunes 18 de Junio a las 15:00 horas en la facultad de Matemáticas.

## Minuta3
MINUTA DE TRABAJO
Fecha: | 2018-06-18 |  | Hora: | 15:00 - 16:00 horas
Lugar: | Cafetería de la facultad de Matemáticas
Asunto/Proyecto: |  | Revisión de los documentos
No. Minuta: | 3
Participantes: | Antonio Cetzal, Jessica González, Roger Santoyo, Karina Carmona
Próxima reunión
Ausentes: | Ninguno
Agenda del día:
1) Revisar los documentos pendientes.
Tareas anteriores
Temas discutidos y/o acordados | [5 empty] | No. Tarea | Responsable | Status
1) Todos los integrantes explicaron sus documentos correspondientes. | [5 empty] | 1 | Karina Carmona | Concluido
2) Se comentaron los errores de los documentos y cómo mejorarlos. | [5 empty] | 2 | Karina Carmona | Concluido
3) Subir las actualizaciones de los documentos al repositorio en GitHub. | [5 empty] | 3 | Antonio Cetzal | Concluido
[6 empty] | 4 | Jessica González | Concluido
Acciones a tomar | [5 empty] | 5 | Karina Carmona | Concluido
No. | Tareas |  | Responsable | Fecha de entrega | Status | 6 | Roger Santoyo | Concluido
1 | Actualizar presentación |  | Karina Carmona | 2018-06-19 | Pendiente | 7 | Antonio, Jessica | Concluido
2 | Pasar programa de trabajo a word |  | Roger Santoyo | 2018-06-19 | Pendiente
3 | Actualizar diagrama de clases |  | Jessica González | 2018-06-19 | Pendiente
4 | Actualizar repositorio |  | Jessica González | 2018-06-19 | Pendiente
Se acordó que la próxima reunión será el día martes 19 de Junio a las 16:00 horas en el CC8 de la facultad de Matemáticas.

## Minuta4
MINUTA DE TRABAJO
Fecha: | 2018-06-19 |  | Hora: | 16:00 - 19:00 horas
Lugar: | salón CC8 de Facultad de Matemáticas
Asunto/Proyecto: |  | Revisión de la 1ra entrega del proyecto.
No. Minuta: | 4
Participantes: | Antonio Cetzal, Jessica González, Roger Santoyo, Karina Carmona
Próxima reunión
Ausentes: | Ninguno
Agenda del día:
1) Revisar la documentación del proyecto.
Temas discutidos y/o acordados | [5 empty] | Tareas anteriores
1) El profesor dio comentarios de todos los documentos a corregir. | [5 empty] | No. Tarea | Responsable | Status
2) El profesor nos dijo que nos faltaba. | [5 empty] | 1 | Karina Carmona | Pendiente
3) Discusión sobre la base de datos a utilizar. | [5 empty] | 2 | Roger Santoyo | Concluido
3) Asignación de roles de los integrantes del equipo. | [5 empty] | 3 | Jessica González | Pendiente
[6 empty] | 4 | Jessica González | Pendiente
Acciones a tomar
No. | Tareas |  | Responsable | Fecha de entrega | Status
1 | Actualizar diagrama de clases |  | Roger Santoyo | 2018-06-21 | Pendiente
2 | Actualizar requerimientos funcionales y no funcionales |  | Karina Carmona | 2018-06-21 | Pendiente
3 | Reestructuración de la minuta del trabajo |  | Jessica González | 2018-06-21 | Pendiente
4 | Administrar documentación |  | Jessica González | 2018-06-21 | Pendiente
5 | Investigar sobre la base de datos en MySQL |  | Antonio Cetzal | 2018-06-21 | Pendiente
6 | Actualizar programa de trabajo |  | Jessica González | 2018-06-21 | Pendiente
Se acordó que la próxima reunión será el día
Se acordó que la próxima reunión será el día 21 de Junio del 2018 en la biblioteca del CCEI.

## Minuta5
MINUTA DE TRABAJO
Fecha: | 2018-06-21 |  | Hora: | 11:30 - 16:30 horas
Lugar: | biblioteca del CCEI.
Asunto/Proyecto: |  | Revisión de la 1ra entrega del proyecto.
No. Minuta: | 5
Participantes: | Antonio Cetzal, Jessica González, Roger Santoyo, Karina Carmona
Próxima reunión
Ausentes: | Ninguno
Agenda del día:
1) Actualizar los documentos pendientes.
2) Platicar sobre la codificación.
Temas discutidos y/o acordados | [5 empty] | Tareas anteriores
1) Antonio abrió una base de datos en MySQL. | [5 empty] | No. Tarea | Responsable | Status
2) Antonio comenzó la codificación a la conexión de base de datos. | [5 empty] | 1 | Roger Santoyo | Pendiente
3) Karina finalizó la actualización del documento de requerimientos funcionales y no funcionales. | [5 empty] | 2 | Karina Carmona | Concluido
4) Santoyo empezó con la actualización del diagrama de clases. | [5 empty] | 3 | Jessica González | Concluido
5) Jessica reestructuró el programa de trabajo. | [5 empty] | 4 | Jessica González | Pendiente
[6 empty] | 5 | Antonio Cetzal | Concluido
Acciones a tomar | [5 empty] | 6 | Jessica González | Concluido
No. | Tareas |  | Responsable | Fecha de entrega | Status
1 | Finalización de codificación a la conexión de base de datos |  | Antonio Cetzal | 2018-06-21 | Pendiente
2 | Entrega de la 1ra versión del proyecto |  | Antonio Cetzal | 2018-06-23 | Pendiente
3 | Enviar resumen de todos los documentos realizados en un word |  | Karina Carmona | 2018-06-21 | Concluido
4 | Enviar actualización del diagrama de clases |  | Roger Santoyo | 2018-06-22 | Pendiente
5 | Actualizar casos de uso y su diagrama |  | Jessica González | 2018-06-22 | Pendiente
6 | Actualizar repositorio |  | Jessica González | 2018-06-22 | Pendiente
Se acordó que la próxima reunión será el día
Se acordó que la próxima reunión sería en linea

## Minuta6
MINUTA DE TRABAJO
Fecha: | 2018-06-25 |  | Hora: | 16:00 - 19:00 horas
Lugar: | Salón CC8 de FMAT.
Asunto/Proyecto: |  | Revisión de la documentación para la 2da entrega, preguntar nuestras dudas al profesor sobre los documentos.
No. Minuta: | 6
Participantes: | Jessica González, Roger Santoyo, Karina Carmona
Próxima reunión
Ausentes: | Antonio Cetzal
Agenda del día:
1) Actualizar documentación para la 2da entrega.
2) Preguntar sobre los escenarios de casos de uso.
Temas discutidos y/o acordados | [5 empty] | Tareas anteriores
1) Antonio envió la actualización del código de la base de datos. | [5 empty] | No. Tarea | Responsable | Status
2) Karina y Jessica empezarón con el documento de escenarios de casos de uso con el formato que el maestro les recomendó. | [5 empty] | 1 | Antonio Cetzal | Pendiente
3) Roger está con la actualización del diagrama de clases. | [5 empty] | 2 | Antonio Cetzal | Concluido
4) Karina actualizó la métrica. | [5 empty] | 3 | Karina Carmona | Concluido
[6 empty] | 4 | Roger Santoyo | Pendiente
Acciones a tomar | [5 empty] | 5 | Jessica González | Concluido
No. | Tareas |  | Responsable | Fecha de entrega | Status | 6 | Jessica González | Concluido
1 | Revisar la codificación |  | Antonio Cetzal | 2018-06-26 | Pendiente
2 | Enviar la métrica actualizada |  | Karina Carmona | 2018-06-25 | Concluido
3 | Enviar la actualización de los escenarios de casos de uso |  | Karina, Jessica | 2018-06-21 | Concluido
4 | Enviar actualización del diagrama de clases |  | Roger Santoyo | 2018-06-22 | Pendiente
Se acordó que la próxima reunión será el día
Se acordó que la próxima reunión sería el 26 de Junio en el CC8 de FMAT.

## Minuta7
MINUTA DE TRABAJO
Fecha: | 2018-06-26 |  | Hora: | 17:00 - 19:00 horas
Lugar: | Salón CC8 de FMAT.
Asunto/Proyecto: |  | Revisión de las fallas de la base de datos y ordenar documentos.
No. Minuta: | 7
Participantes: | Jessica González, Antonio Cetzal, Karina Carmona
Próxima reunión
Ausentes: | Roger Santoyo
Agenda del día:
1) Revisar código con el profesor para revisar errores.
2) Actualización de documentos.
Temas discutidos y/o acordados | [5 empty] | Tareas anteriores
1) Los 3 integrantes mostraron al profesor el código avanzado y preguntar el porqué se tiene errores. | [5 empty] | No. Tarea | Responsable | Status
2) Ultimás revisiones para la 2da entrega. | [5 empty] | 1 | Antonio Cetzal | Pendiente
[6 empty] | 2 | Karina Carmona | Concluido
Acciones a tomar | [5 empty] | 3 | Karina, Jessica | Concluido
No. | Tareas |  | Responsable | Fecha de entrega | Status | 4 | Roger Santoyo | Pendiente
1 | Enviar diagrama de clases |  | Roger Santoyo | 2018-06-27 | Pendiente
2 | Subir documentos para la 2da entrega |  | Jessica González | 2018-06-27 | Pendiente
3 | Seguir codificando |  | Antonio Cetzal | 2018-06-27 | Pendiente
4 | Verificar código |  | Todos los integrantes | 2018-06-27 | Pendiente
Se acordó que la próxima reunión será el día
Se acordó que la próxima reunión sería el 27 de Junio en el CC8 de FMAT, para la 2da entrega.

## Hoja1
MINUTA DE TRABAJO
Fecha: | 2018-06-26 |  | Hora: | 17:00 - 19:00 horas
Lugar: | Salón CC8 de FMAT.
Asunto/Proyecto: |  | Revisión de las fallas de la base de datos y ordenar documentos.
No. Minuta: | 7
Participantes: | Jessica González, Antonio Cetzal, Karina Carmona
Próxima reunión
Ausentes: | Roger Santoyo
Agenda del día:
1) Revisar código con el profesor para revisar errores.
2) Actualización de documentos.
Temas discutidos y/o acordados | [5 empty] | Tareas anteriores
1) Los 3 integrantes mostraron al profesor el código avanzado y preguntar el porqué se tiene errores. | [5 empty] | No. Tarea | Responsable | Status
2) Ultimás revisiones para la 2da entrega. | [5 empty] | 1 | Antonio Cetzal | Pendiente
[6 empty] | 2 | Karina Carmona | Concluido
Acciones a tomar | [5 empty] | 3 | Karina, Jessica | Concluido
No. | Tareas |  | Responsable | Fecha de entrega | Status | 4 | Roger Santoyo | Pendiente
1 | Enviar diagrama de clases |  | Roger Santoyo | 2018-06-27 | Pendiente
2 | Subir documentos para la 2da entrega |  | Jessica González | 2018-06-27 | Pendiente
3 | Seguir codificando |  | Antonio Cetzal | 2018-06-27 | Pendiente
4 | Verificar código |  | Todos los integrantes | 2018-06-27 | Pendiente
Se acordó que la próxima reunión será el día
Se acordó que la próxima reunión sería el 27 de Junio en el CC8 de FMAT, para la 2da entrega.