## Minuta1
MINUTA DE TRABAJO
Fecha: | 2018-06-12 |  | Hora: | 11:00 a.m - 12:00 p.m
Lugar: | Cafetería de Facultad de Matemáticas
Asunto/Proyecto: |  | Elección del proyecto
No. Minuta: | 1
Participantes: | Karina Carmona, Jessica González, Antonio Cetzal y Roger Santoyo
Ausentes: | Ninguno
Agenda del día: | [5 empty] | temas a tratar | lo que se espera
1) Nos pusimos de acuerdo para elegir que proyecto se va a presentar.
Temas discutidos y/o acordados
1) Jessica y Karina propusieron que se retomará un proyecto.
2) Roger propuso un gestor de calificaciones.
3) Los integrantes acordaron que Jessica creará el repositorio.
4) Antonio propuso un sistema de registro.
Acciones a tomar
No. | Tareas |  | Responsable | Fecha de entrega | Status
1 | Revisión del proyecto en Github |  | Roger y Antonio | 2018-06-13 | Pendiente
2 | Descargar GitKraken |  | Roger y Antonio | 2018-06-12 | Concluido
3 | Creación del repositorio |  | Jessica González | 2018-06-13 | Pendiente
4 | Creación de cuenta GitHub |  | Roger y Antonio | 2018-06-13 | Pendiente

## Minuta2
MINUTA DE TRABAJO
Fecha: | 2018-06-13 |  | Hora: | 11:30 a.m - 12:00 p.m
Lugar: | Biblioteca de CCEI
Asunto/Proyecto: |  | Aportaciones del proyecto, delegar tareas.
No. Minuta: | 2
Participantes: | Antonio Cetzal, Jessica González, Roger Santoyo, Karina Carmona
Ausentes: | Ninguno
Agenda del día:
1) Revisamos los documentos a realizar
2) Verificar las tareas anteriores.
3) Comentar los errores del programa.
4) Asignación de roles del equipo.
Temas discutidos y/o acordados
1) Jessica mando el link del repositorio para que los integrantes le den fork.
2) Todos los integrantes acordaron en programar en el lenguaje Java.
Acciones a tomar
No. | Tareas |  | Responsable | Fecha de entrega | Status
1 | Generar requerimientos funcionales y no funcionales |  | Karina Carmona | 2018-06-14 | Pendiente
2 | Realizar presentación |  | Karina Carmona | 2018-06-14 | Pendiente
3 | Realizar casos de Uso |  | Antonio Cetzal | 2018-06-14 | Pendiente
4 | Realizar diagrama de escenarios de casos de Uso |  | Jessica González | 2018-06-14 | Pendiente
5 | Realizar diagrama de clases |  | Karina Carmona | 2018-06-14 | Pendiente
6 | Realizar plan de trabajo |  | Roger Santoyo | 2018-06-14 | Pendiente
7 | Realizar escenarios de casos de Uso |  | Antonio, Jessica | 2018-06-14 | Pendiente