## Hoja1
Descripción | Duración | Comienzo | Fin | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Finalizacion | Fecha | Karina | Jessica | Roger | Antonio
Levantamiento de requerimientos. | 1 hora | 11:00 a.m | 12:00 p.m | Todos los integrantes | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | √ | √ | √ | √
Aportaciones | 30 minutos | 11:30 p.m | 12:00 p.m | Todos los integrantes | 13/06/32018 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | √ | √ | √ | √
Diagrama de clases(prueba) | 45 minutos | 01:20 p.m | 02:05 p.m | Karina Carmona | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | √ | √ | √ | √
Diagrama de casos de uso | 1 hora | 2:00 p.m | 03:00 p.m | Jessica González | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | √ | √ | √ | √
Casos de Uso | 1 hora | 2:00 p.m | 03:00 p.m | Antoni Cetzal | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-17 | √ | √ | √ | √
Minutas | 1 hora | 04:30 p.m | 05:30 p.m | Roger Santoyo | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-21
Creación del repositorio | 5 minutos | 04:02 p.m | 04:07 p.m | Jessica González | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-28
Hacer fork al repositorio | 1 minuto | 04:10 p.m | 04:11 p.m | Karina, Antonio y Roger | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-07-01
Presentación de proyecto | 30 minutos | 12:42 p.m | 01:12 p.m | Karina Carmona | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-07-02
Subir documentos al repositorio | 5 minutos | 05:45 p.m | 05:50 p.m | Todos los integrantes | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-07-03
Actualización del diagrama de clases | 40 minutos | 09:10 p.m | 09:50 p.m | Jessica González | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-07-04
Actualización de documentación | 1 hora y 8 min | 11:00 p.m | 12:08 p.m | Jessica González | 2018-06-18 | 2018-06-19
Note on A2: Jessica Sarai González Bautista: Analizamos todo el panorama, decidimos cómo y qué hará cada persona, planificación, definición de fechas. Se analizan los requerimientos funcionales y no funcionales, login, almacenar datos, etc.
Note on A3: Jessica Sarai González Bautista: Recomendamos asistir puntual y tomar nota de los acuerdos para no pasar nada por alto
Note on A4: Jessica Sarai González Bautista: Se realiza un modelo UML de las clases y objetos que son fundamentales para poder realizar la codificación y la implementación de estas en el lenguaje java
Note on A5: Jessica Sarai González Bautista: Se analiza los flujos principales de la interaccion del sistema con el usuario, pensando los pasos a realizar para realizar este documento, para verificar el flujo con los 2 tipos de usuarios.
Note on A6: Jessica Sarai González Bautista: Documentos con los flujos principales entre los 2 tipos de usuaios y el sistema
Note on A7: Jessica Sarai González Bautista: Creación de las actividades realizadas y a realizar
Note on A8: Jessica Sarai González Bautista: https://github.com/JessicaSarai98/CapaciExpress
Note on A10: Jessica Sarai González Bautista: Una presentación de power point con la descripción del proyecto
Note on A11: Jessica Sarai González Bautista: Cada quien subió la parte que le haya tocado mediante GitKraken
Note on A12: Jessica Sarai González Bautista: El diagrama de clases se revisó en clases y estaba incorrecto, por lo que se realizó de nuevo
Note on A13: Jessica Sarai González Bautista: Agregación de hoja de trabajo en excel, actualizacion de diagrama de clases, numeracion de requisitos funcionales y no funcionales.